## Tabelle1
andjoy - Grobplanung
Projektstart | 2011-10-18
Projektende | 2011-01-25
Termine | 24
Termindauer (h) | 1.5
Zeitkontingent | 36
Personenzahl | 2
Personenstd. | 72
Iterationen
Iteration |  | Dauer |  |  |  | Meilenstein
Nr. | Ziel | Termine | Personenstd. | Start | Ende | Nr. | Datum | Revision SVN | Review HWU | Bemerkungen
1 | Video von Webserver abspielen | 8 | 24 | 2011-10-18 | 2011-11-15 | 1
2 | lokales Video abspielen
3 | Hauptmenü mit Icons | 2 | 6 | 2011-11-17 | 2011-11-22 | 2
4 | Audio von Webserver abspielen | 4 | 12 | 2011-11-24 | 2011-12-06 | 3
5 | lokales Audiofile abspielen
6 | Bild von Webserver anzeigen | 2 | 6 | 2011-12-08 | 2011-12-13 | 4
7 | lokales Bild anzeigen
8 | Textbausteine | 1 | 3 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 5
9 | Design | 1 | 3 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 6
10 | Dokumentation & Test | 2 | 6 | 2011-12-22 | 2012-01-10 | 7
11 | Abnahme | 1 | 3 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 8
Summe |  | 21 | 63
Puffer |  | 3 | 9